ZADANIE: **Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: „Oaza aktywności”**

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śląski

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY załącznik do umowy nr:…………….…………….… z dnia……………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość bruttozł | Termin realizacji |
| 2019 r. |
| 10.01.2019 r –28.02.2019 r. | 01.03.2019 r. –30.04.2019 r. | 01.05.2019 r. –30.06.2019 r. | 01.07.2019 r. –31.08.2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK**
 |  |  |  |  |  |
| **I** | **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE** |  |  |  |  |  |
| I.1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| I.2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE WOKÓŁBUDYNKU |  |  |  |  |  |
| I.3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| I.4 | ROBOTY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |  |
| I.5 | PODŁOGA NA GRUNCIE |  |  |  |  |  |
| I.6 | STROPY W KONSTRUKCJIŻELBETOWEJ |  |  |  |  |  |
| I.7 | ROBOTY MUROWE |  |  |  |  |  |
| I.8 | WIEŃCE, BELKI, NADPROŻA IRDZENIE |  |  |  |  |  |
| I.9 | SCHODY |  |  |  |  |  |
| I.10 | SZYB WINDOWY |  |  |  |  |  |
| I.11 | ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆI KONSTRUKCJI DACHOWYCH |  |  |  |  |  |
| I.12 | ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKIBUDOWLANEJ |  |  |  |  |  |
| I.13 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWEWEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| I.14 | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |
| **II** | **ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE** |  |  |  |  |  |
| II.1 | ROBOTY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |  |
| II.2 | ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆI KONSTRUKCJI DACHOWYCH |  |  |  |  |  |
| II.3 | ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKIBUDOWLANEJ |  |  |  |  |  |
| II.4 | ROBOTY TERMOIZOLACYJNEZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| II.5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWEZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| II.6 | INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  |  |  |
| II.7 | INSTALACJE GRZEWCZO -CHŁODZĄCE |  |  |  |  |  |
| **III** | **INSTALACJE WOD.-KAN.** |  |  |  |  |  |
| III.1 | ISTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |
| III.2 | ISTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  |  |  |  |  |  |
| III.3 | ISTALACJA WODOCIĄGOWA  |  |  |  |  |  |
| III.4 | CERAMIKA WRAZ Z ARMATURĄ CZERPALNĄ  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **INSTALACJE ELEKTRYCZNE** |  |  |  |  |  |
| IV.1 | ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA |  |  |  |  |  |
| IV.2 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJIELEKTRYCZNYCH |  |  |  |  |  |
| 1. **ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU**
 |  |  |  |  |  |
| I | OGRÓD RELAKSACYJNY |  |  |  |  |  |
| II | ŚCIEŻKA EDUKACYJNA |  |  |  |  |  |
| III | ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |  |
| IV | ZEWNĘTRZNE INSTALACJEELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
| V | CHODNIKI Z KOSTKI |  |  |  |  |  |
| 1. **ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU**
 |  |  |  |  |  |
| I | PARKING WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ |  |  |  |  |  |
| II | WYMIANA ISTNIEJĄCEJNAWIERZCHNI ASFALTOWEJ |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Fakturowanie zawsze na koniec realizacji danego elementu. Kolor żółty i zielony: czas realizacji danego elementu.

Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty. Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

**Terminy fakturowania:**

faktura nr 1 - data wystawienia 28.02.2019 r.

faktura nr 2 - data wystawienia 30.04.2019 r.

faktura nr 3 - data wystawienia 30.06.2019 r.

faktura nr 4 - data wystawienia 31.08.2019 r.

 …………..……………………….. ……………………………………….

 Zamawiający Wykonawca